## 산출물 목록
데이터허브(손익태) 및 데이터(임문섭) 이전
| 문서명 | 문서번호 | 받은 날짜 | 작성자 | 버전 | SVN 파일 위치 | PL점검 날짜 | 품질점검 날짜 | PM점검 날짜 | 25.10 감리결과 | 26.03.감리대상 | 26.05.감리대상 | 26.12.감리대상 | 27.03.감리대상
분석 | 현황분석서 | KWDP-DH-AN-01 | 2025.11.03 | 김성오 | v1.0
| 인터뷰결과서(회의록) | KWDP-DH-AN-02
| 요구사항정의서 | KWDP-DH-AN-03 | 2025.11.03 | 김성오 | v1.0
| 업무흐름도 | KWDP-DH-AN-04 | 2025.09.17 | 황남주 | v0.9
설계 | 아키텍처설계서 | KWDP-DH-DS-01 |  | 손익태
| 데이터베이스정의서 | KWDP-DH-DS-02 |  | 황해동, 임영재, 이승우 | v0.6
| 테이블목록 | KWDP-DH-DS-03 |  | 황해동, 이승우, 양희운 | v0.6
| 테이블설계서 | KWDP-DH-DS-04 |  | 황해동, 임영재, 이승우 | v0.6
| 컬럼정의서 | KWDP-DH-DS-05 |  | 황해동, 이승우, 양희운 | 테이블설계서로 대체
| 논리데이터모델다이어그램 (논리ERD) | KWDP-DH-DS-06 |  | 황해동, 임영재 | v0.6
| 물리데이터모델다이어그램 (물리ERD) | KWDP-DH-DS-07 |  | 황해동, 임영재 | v0.6
| 데이터모델검증계획서 (DAR-002) | KWDP-DH-DS-08 |  | KT | kt측 작성
| 데이터모델검증결과서 (DAR-002) | KWDP-DH-DS-09 |  | KT | kt측 작성, 구축단계 제출
| 데이터품질진단결과서 (DAR-003) | KWDP-DH-DS-10 |  | KT | kt측 작성
| 화면목록 | KWDP-DH-DS-11 |  | 양희운 | v0.6
| 화면설계서 | KWDP-DH-DS-12 |  | 양희운 | v0.6
| 프로그램 목록 | KWDP-DH-DS-13 |  | 양희운, 이승우 | 양식 없음
| 프로그램설계서 | KWDP-DH-DS-14 |  | 양희운, 이승우 | v0.6
| 시큐어코딩 보안취약점 확인 점검표 (설계 단계) | KWDP-DH-DS-15 |  | 전체 | v0.6
| 인터페이스목록 | KWDP-DH-DS-16 |  | 이승우, 양희운 | v0.6
| 인터페이스설계서 | KWDP-DH-DS-17 |  | 이승우, 양희운 | v0.6
| 데이터이관계획서 | KWDP-DH-DS-18 |  | 임문섭 | v1.0
| 데이터정합성검증계획서 | KWDP-DH-DS-19 |  | 임문섭
| DB변환매핑표 | KWDP-DH-DS-20 |  | 임문섭
| 데이터이관프로그램목록 | KWDP-DH-DS-21 |  | 임문섭
| 단위테스트계획서 | KWDP-DH-DS-22 |  | 전체 | v0.6
| 구축계획서 | KWDP-DH-DS-23 |  | KT
| 개발표준정의서 | KWDP-DH-DS-24 |  | KT
구축 | 구축결과서 | KWDP-DH-DV-01
| 개발계획서 | KWDP-DH-DV-02
| 프로그램소스 | -
| 데이터이관프로그램소스 | -
| 데이터이관결과서 | KWDP-DH-DV-03
| 데이터정합성검증결과서 | KWDP-DH-DV-04
| 단위테스트결과서 | KWDP-DH-DV-05
테스트 | 통합테스트계획서 | KWDP-PM-TE-01
| 통합테스트결과서 | KWDP-PM-TE-02
| 시큐어코딩 보안취약점 확인 점검표 (구현단계) | KWDP-DH-TE-01
| 웹보안취약점확인점검표 | KWDP-DH-TE-02
| 웹접근성점검결과서 (SIR-004) | KWDP-DH-TE-03
| 웹호환성점검결과서 (SIR-004) | KWDP-DH-TE-04
전개 | 사용자매뉴얼 | KWDP-DH-TR-01
| 운영자매뉴얼 | KWDP-DH-TR-02
| 교육계획서 | KWDP-DH-TR-03
| 교육결과서 | KWDP-DH-TR-04
| 인수테스트계획서 | KWDP-PM-TE-05
| 인수테스트결과서 | KWDP-PM-TE-06
| 시스템전환계획서 | KWDP-DH-TR-05
| 시범운영계획서 | KWDP-DH-TR-06
| 시범운영결과서 | KWDP-DH-TR-07
| 하자보수계획서 | KWDP-DH-TR-08
| 인수인계확인서 | KWDP-DH-TR-09
Note on C26: LSW:제공받은 템플릿 번호와 다름, 확인 필요

## 인프라 항목
|  | 명칭 | 제조사 | 모델명 | 규격 | 수량 | 비고 | 요구사항 정의서 | 아키텍처 설계서 | 구축계획서 | 자재승인 요청서 | 단위테스트 계획서 | 단위테스트 결과서 | 통합(이중화)테스트 계획서 | 통합(이중화)테스트 결과서 | 보안취약점 조치 결과서 | 교육계획서 | 사용자매뉴얼 | 운영자매뉴얼 | 교육결과서 | 인수테스트계획서 | 인수테스트결과서 | 시범운영계획서 | 시범운영결과서 | 하자보수계획서 | 기술지원확약서 | 라이선스증서 | 인수인계확인서
하드웨어 | ECR-HW-01 | HCI서버 | DELL |  | CPU : Memory : Disk : NIC : | 10대 | 규격변경
| ECR-HW-02 | GPU서버 |  |  | CPU : Memory : Disk : NIC : GPU : | 2대 | 규격변경
| ECR-HW-03 | 일반서버 | DELL |  | CPU : Memory : Disk : NIC : | 3대
| ECR-HW-04 | NAS 스토리지 |  |  | CPU : Cach Memory : Disk : | 1대
| ECR-HW-05 | TOR 스위치 |  |  |  | 4대 | 규격변경
| ECR-HW-06 | Infiniband 스위치 |  |  |  | 2대
| ECR-HW-06 | Infiniband 어댑터 카드 |  |  |  | 16개 | 규격변경
| ECR-HW-07 | SPINE 스위치 |  |  |  | 2대 | 규격변경
| ECR-HW-08 | Leaf스위치 |  |  |  | 12대 | 규격변경
| ECR-HW-09 | SDN 컨트롤러 |  |  |  | 1대 | 규격변경
| ECR-HW-10 | OOB 스위치 |  |  |  | 2대 | 규격변경
| ECR-HW-11 | L3 스위치 |  |  |  | 2대 | 규격변경
| ECR-HW-12 | L4 스위치 |  |  |  | 0대 | 규격변경
| ECR-HW-13 | Transceiver |  |  | 100G Gibic/ 10G Gibic | 58개/ 216개 | 규격변경
| ECR-HW-14 | 관문 방화벽 |  |  |  | 0대 | 규격변경
| ECR-HW-14 | 내부 및 DB방화벽 |  |  |  | 0대 | 규격변경
| ECR-HW-14 | SSL-VPN |  |  |  | 0대 | 규격변경
| ECR-HW-15 | UTM |  |  |  | 0대 | 규격변경
| ECR-HW-16 | 방화벽 통합관리 |  |  |  | 0대 | 규격변경
| ECR-HW-17 | 단방향 전송장치 |  |  |  | 3대
소프트웨어 | ECR-SW-001 | 가상화소프트웨어(IaaS) |  |  |  | 60식 | 규격변경
| ECR-SW-002 | 가상화소프트웨어(PaaS) |  |  |  | 24식 | 규격변경
| ECR-SW-003 | 클라우드 플랫폼 관리(CMP) |  |  |  | 60식
| ECR-SW-004 | 클라우드 접근통제 |  |  |  | 200EA
| ECR-SW-005 | 백업 솔루션 |  |  |  | 20TB
| ECR-SW-006 | 서버 모니터링 |  |  |  | 108대
| ECR-SW-007 | WAS 모니터링 |  |  |  | 서버 44대/ K8S 8대
| ECR-SW-008 | DB모니터링 |  |  |  | 256Core
| ECR-SW-009 | 클라우드용 윈도우 운영체제 |  |  |  | 55EA
| ECR-SW-010 | 인메모리 DB 어플라이언스 |  |  |  | 1식
| ECR-SW-011 | CDC
| ECR-SW-011 | ETL
| ECR-SW-012 | DB접근제어 소프트웨어 |  |  |  | 2식(256Core)
| ECR-SW-013 | DB 보안 |  |  |  | 256Core
| ECR-SW-014 | WEB 소프트웨어 |  |  |  | 1식
| ECR-SW-015 | WAS 소프트웨어 |  |  |  | 1식
| ECR-SW-016 | UI 프레임워크 |  |  |  | 1식
| ECR-SW-017 | BI 차트 |  |  |  | 1식
| ECR-SW-018 | 콘텐트 관리 |  |  |  | 2식(256Core)
| 추가제안 1 | GPU DB
| 추가제안 2 | LLMOps