## Slide 1
K-water 디지털플랫폼 구축 사업
단위 테스트 계획서
문서번호 : KWDP-PM-EC-26 문서버전 : X.X 업무구분 : 데이터허브

## Slide 2: 개정이력
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자 | 검토/승인자
0.6 | 2026.03.13 | 작성자 작성완료 | 이승우 | -
0.7 | YYYY.MM.DD | PL 검토완료 | 작성자 | PL명
0.8 | YYYY.MM.DD | QA 검토완료 | 작성자 | QA명
0.9 | YYYY.MM.DD | PM 검토/승인완료 | 작성자 | PM명
1.0 | YYYY.MM.DD | 고객 검토/승인완료 | 작성자 | 고객명

## Slide 3: 목차
1 | 단위 테스트 개요
2 | 단위 테스트 수행 계획
3 | 단위 테스트 관리

## Slide 4: 1. 단위 테스트 개요
1.1 단계별 테스트 과정
단계 | 구분 | 테스트 단계 정의 | 테스트 및 검증 내용
구현 | 단위 테스트 | 개별 프로그램의 단위 기능 검증 | 단위 모듈 개발 후 시나리오에 따른 기능 테스트 및 확인 내부 구조를 확인 가능한 ‘화이트 박스‘ 테스팅 수행
테스트 | 통합 테스트 | 전체 프로그램을 결합한 통합 검증 | 단위 테스트 이후 모듈의 결합 목적의 상호작용 테스트 입력과 출력값을 확인하는 ‘블랙 박스’ 테스팅 수행
 | 성능 테스트 | 시스템 부하 테스트를 통한 성능 검증 | 시스템의 응답 및 처리 속도 등 시스템의 성능을 검증하기 위해 실시하는 테스트
인수 | 인수 테스트 | 실 사용자 관점에서 기능 및 품질 검증 | 고객 요구사항이 충족되어 예상대로 동작하는지 확인 운영자 주도 Validation검증 및 시스템 품질 검증
단위 테스트
통합 테스트
성능 테스트
인수 테스트
시스템 개발
안정화
교육 및 오픈
시스템 테스트 및 검증

## Slide 5: 1. 단위 테스트 개요
1.2 단위 테스트 정의 및 목적
수행사가 개발한 프로그램의 기능이 정상적으로 동작하고, 고객의 요구사항이 누락없이 반영되었는지 점검
단위 테스트
정의
개발한 프로그램이 요구사항이 맞게 정상 작동하는지 확인
단위 테스트 시나리오를 기준으로 체계적인 테스트 및 검증
3단계(개발자 → QA품질담당 → TF담당) 테스트를 수행하여 시스템의 완성도 및 시스템의 품질 향상
단위 테스트
목적

## Slide 6: 1. 단위 테스트 개요
단위 테스트 준비
단위 테스트 활동 (개발자 / QA담당 / TF담당)
단위 테스트 결과
1.3 단위 테스트 프로세스
요구사항정의서
프로그램설계서
단위 테스트
시나리오
단위 테스트
완료 프로그램
반복
참고
릴리즈
소스 배포 진척 및 이슈관리
결함보고
결함관리시스템
완료
활용
프로그램 수정
단위 테스트 수행

## Slide 7: 2. 단위 테스트 수행 계획
2.1 단위 테스트 일정 계획
구분 |  |  | 일정 | 내용
단위 테스트 환경 구성 |  | 개발 서버 (임시) | ‘26.03.30 ~ 26.04.10 | 프로그램 설치 및 환경 세팅
 |  | 테스트 서버 | ’26.04.13 ~ 26.04.24 | 테스트 서버 구성 후 환경 세팅
1차 | 개발자/PL | 단위 테스트 수행 | ‘26.04.27 ~ ‘26.05.08 | 해당 개발 기간에 개발한 프로그램 점검
 |  | 테스트 시정조치 | ‘26.05.11 ~ ‘26.05.15 | 1차 테스트 결함 시정조치 수행
2차 | QAO | 단위 테스트 수행 | ‘26.05.18 ~ ‘26.05.29 | 1차 결함 시정조치 결과 확인 해당 개발 기간에 개발한 화면/보고서 점검
 |  | 테스트 시정조치 | ‘26.06.01 ~ ‘25.06.12 | 2차 테스트 결함 시정조치 수행
3차 | TF 담당 | 단위 테스트 수행 | ‘26.06.15 ~ ‘25.06.26 | 2차 결함 시정조치 결과 확인 해당 개발 기간에 개발한 화면/보고서 점검
 |  | 테스트 시정조치 | ’26.06.29 ~ ‘26.07.10 | 3차 테스트 결함 시정조치
※ TF담당의 단위 테스트 대상은 QA품질담당 테스트를 통과한 케이스를 시나리오 형태로 제공, 앞 차수에서 수행하지 못한 테스트 케이스는 다음 차수에
포함하여 수행

## Slide 8: 2. 단위 테스트 수행계획
2.2 단위 테스트 조직 및 역할
주체 | 담당 | 단위 테스트 역할
수행사 | PL/개발자 | 테스트 수행(1차 검증), 테스트 케이스 작성 및 보완 (비정상 케이스 등)
 | QA담당자 | QA품질 테스트 수행(2차 검증), 테스트 케이스 보완(품질 확인)
고객사 | 사업 추진 TF | 각 업무별 고객 테스트 수행 (업무 로직, 업무 흐름 점검 등)
수행사
PM
고객사
사업 총괄
부서 A
부서 C
협조체계
업무A
업무B
업무C
공통
PL/프로그램 개발자
QA 담당자
업무D
부서 E
정보화실
부서 B
부서 D
사업 추진 TF
부서 G
부서 F

## Slide 9: 2. 단위 테스트 수행계획
2.3 점검대상 및 절차 상세
수행주체 | 절차 | 점검대상 | 산출물
프로그램 개발
및 기능 검증
1차 단위 테스트
개발자
개발자/
PL
단위 테스트 시나리오 보완
개발 증적
단위 테스트 결과서 작성
2차 단위 테스트
QA
담당자
단위 테스트 결과서 작성
결함 수정
결함 수정
기능검증
소스코드 기능 검증
화면/기능 별 테스트
개발 표준 준수 여부
요구사항 반영 점검
단위 기능 테스트
소스코드 품질점검
개발 표준 준수 확인
3차 단위 테스트
업무 기능 테스트
요구사항 반영 확인
결함 수정
TF
담당자
-

## Slide 10: 2. 단위 테스트 수행계획
2.3 점검대상 및 절차 상세 – 테스트 대상 현황
데이터허브
업무 대분류 | 프로그램수 | 주요 테스트대상
공통기능 (데이터허브 포털 운영) | 10 | 사용자 관리, 메인화면 구성, 분류체계, 비식별화, 모델링, CMS., 데이터 유통 UI , MCP
보안 거버넌스(Secure Guard) | 4 | 사용자 공통관리, 내부 사용자, 권한 제어, 시각화 Drag & Drop
데이터 패브릭 (Data Fabric) | 14 | 통합 인터페이스, UI/UX, 데이터 카탈로그, 품질 검증, 수집/마이그레이션, 외부연계, 유통, 표준 API, AI · DT 수집, 통계 · 리포트
개인인화 대시보드 (Dashboard) | 2 | 데이터 정제 UII, 생성형 AI 모니터링
데이터 무결성 모니터링 및 동기화 | 1 | 데이터 불일치 자동 동기화 및 복원
데이터 자산 분류 체계 관리 | 1 | 데이터 분류 등록 및 수정
데이터 등급 분류 및 보안 등급 관리 | 1 | 데이터 등급 관리

## Slide 11: 3. 단위 테스트 관리
결함관리 절차
단위 테스트 주요 산출물
3.1 결함관리 절차 및 산출물
결함 등록
검토중
조치중
조치완료
결함 아님
결함 아님
TF담당 테스트
QA품질담당
개발자
조치확인
검토중 : QA가 해당 결함을 담당 개발자에게 할당한 상태
조치중 : 개발자가 해당 결함을 확인하고 수정중인 상태
조치완료 : 개발자가 해당 결함의 오류사항을 수정하여 테스트환경에 반영하고 확인자가 재테스트를 완료한 상태
결함 아님 : 결함 검토 결과, 테스트 오류 등의 이유로 결함이 아닌 것으로 판단된 경우
산출물명 | 담당 조직 | 내용
단위테스트계획서 | QA품질담당 | 총괄테스트계획서의 내용에 준하여 기술한다.
단위테스트시나리오 | 개발팀 | 단위 프로그램 내의 업무 흐름에 대한 정확성을 보장하고 최종 사용자 환경에서 요청되는 업무에 대해 확인할 수 있는 단위 테스트를 기술한다. 각각의 단위 테스트에 대해 테스트 케이스와 시나리오 및 예상 결과 등을 정의한다.
결함관리시스템 | 개발팀 | 테스트 수행 시 발생된 오류 사항을 결함관리시스템을 통해 등록하며, 결함에 대한 시정조치 담당자 지정 및 조치가 완료될 때까지 관리한다.
단위테스트결과서 | QA품질담당 | 단위 테스트 대상 프로그램과 테스트 일자, 테스트 내용, 입력 데이터, 수행결과 등 요약/기술한다.

## Slide 12: 3. 단위 테스트 관리
3.2 관리지표
단위 테스트 완료 기준
단위 테스트 완료 기준은 향후 통합 테스트 진행 여부의 기준 근거로 활용하며, 기능적 결함을 제거하여 프로그램의 완성도를 높인다.
단위 테스트 진척 관리 지표
※ 기준 지표 : 단위테스트결과서
완료 기준 | 계산식 | 비 고
테스트 완료율 : 100% | (최종 완료 화면 / 보고서 수) / (전체 테스트 대상 화면 / 보고서 수) 최종 완료 배치프로그램 수 / 전체 테스트대상 배치프로그램 수 | 단, 타당한 사유가 있어서 개발 단계 이후 조치하기로 합의된 사항은 제외
결함 조치율 : 100% | 조치 완료 결함 수 / 전체 조치 대상 결함 수 | 
주요 관리 항목 | 진척 관리 지표 | 내 용 | 관리 주기
진척률 | 개발자 테스트 진척률 | 완료 건수 / 전체 수행 대상 건수 | 주
 | QA 품질점검 진척률 | QA 검토 완료 건수 / 전체 수행 대상 건수 | 주
 | 업무 TF담당 테스트 진척률 | TF담당 검토 완료 건수 / 전체 수행 대상 건수 | 주
개선사항 조치율 | 단위 테스트 개선사항 조치율 | 개선사항 반영 건수 / 전체 개선사항 건수 | 주
생산성 | 개발자 테스트 평균 생산성 | 일일 평균 테스트 완료 건수 ( 화면, 보고서 등 ) | 매월

## Slide 13: 3. 단위 테스트 관리
3.3 고려사항
메인 화면 및 보고서를 대상으로 함
- 메인 화면 외 팝업/탭/보고서 화면은 단위 테스트 시나리오 기준으로 테스트 진행
- 배치 프로그램 검증은 별도 진행 예정
- 업무처리절차 테스트는 통합 테스트 단계에서 수행 예정
화면 위주
테스트 수행
개발이 진행되는 서버 및 DB에서 테스트를 수행하는 관계로 테스트 검증 중 일부 서비스 제공이 원활하지 않을 수 있음 - 기능 테스트 시 반복 현상 (Infinite Loop), 시스템 멈춤/재시작 등
- 데이터 이관 수행 시 테스트 데이터 삭제, 성능 이슈 발생 가능
고객 화면 검토 결과에 대한 반영 진행
- 화면 기능 변경이나 테스트 시나리오 변경 가능
개발과 병행수행에 따른 제약사항

## Slide 14: 별첨. 단위 테스트 검증 내용
테스트 항목 | 주요 검증 사항
데이터 조작 정확성 (입력/수정/삭제) | 화면 상에서 업무를 처리한 후 이에 대한 값이 생성, 수정, 삭제 되었을 때 데이터 처리 결과가 제대로 반영되는지를 검증함
계산의 정확성 | 계산을 수행하여 결과값을 특정 기능에 전달하거나 화면에 나타내는 경우, 계산식에 따라 정확하게 계산을 수행하는 지를 검증함
입력 Validation | 입력 창에서 요구하는 특정 형식(예: 숫자, 문자, 일자 표시)이 있는 경우, 입력 형식이 올바른 지를 검증함
 | 부적절한 입력 또는 업데이트를 허용 하는가 검증
데이터 조회 | DB에 저장된 내용을 어떤 조건을 부여하여 조회하고자 할 때, 이의 값이 올바르게 출력되는 지의 기능을 검증함
메시지 | 시스템에서 특정 기능이 처리되면서 결과에 대한 통보 및 경고나 에러 사항에 대한 내용을 올바르게 출력하는지를 검증함
표준 준수 | 개발표준정의서에 따라 시스템의 각 구성 요소들이 구현되어 있는지를 검증함
사용 용이성 | 화면 구성의 일관성, 메시지 처리의 일관성, 도움말 기능 등
화면 기능 구성 | 화면 내 구성 항목의 누락 또는 오타 등이 없는지를 검증함
오류 처리 및 복구 | 검색 창이나 데이터 입력 창에서 부적절한(invalid) 데이터 값을 넣었을 때 적절한 오류메시지가 뜨고 오류 처리를 하는 가를 검증

## Slide 16
<작성 가이드>
■ 정의 및 용도
프로그램 기능의 정상 작동 및 품질을 점검
프로그램에 대해 테스트를 진행하여 기능적 결함을 찾아 내고 조치
단위 테스트 시나리오를 기준으로 체계적인 테스트 및 검증
■ 절차 설명
  사전 준비 사항 - 단위 테스트 시나리오 작성 및 검토 - 단위 테스트 환경 구축
  점검 방법 - 개발자 또는 담당PL이 프로그램 개발 완료 후 시나리오를 기반으로 테스트 수행 후 단위 테스트 결과서 작성 및 테스트결과 증빙 - 품질담당자는 개발팀의 단위 테스트 결과를 확인하고, 시나리오를 기반으로 테스트 수행 후 결함 발생시 개발팀에 피드백 - 개발팀은 결함조치 후 품질담당자에게 테스트 재 요청 (결함 조치 완료 시 까지 테스트 반복)
  계획서 작성시 포함 내용
  - 단위 테스트 절차, 단위 테스트 조직
  - 단위 테스트 조직
  - 단위 테스트 결과
■ 관련 산출물
  총괄테스트계획서
  단위테스트시나리오
  단위테스트결과서
  단위테스트증빙